Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Обустройство места массового отдыха на территории Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год» за 2023год. (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* **Создание и обустройство зоны отдыха в с. Надеждинка Надеждинского муниципального образования** | | | | | |
| - создание безопасной, комфортной и благоприятной среды для проживания граждан, доступных мест отдыха для населения условий для устойчивого развития территории поселения, эффективной планировки его территории, сохранение окружающей среды;  - увеличение объема зеленых насаждений;  - установка детских, игровых площадок, мест отдыха. | Тыс.руб. | 51,8 | 51,8 | 0 | 1 |
| *Подпрограмма 2* **Создание и обустройство зоны отдыха в с. Селезниха Надеждинского муниципального образования** | | | | | |
| - создание безопасной, комфортной и благоприятной среды для проживания граждан, доступных мест отдыха для населения условий для устойчивого развития территории поселения, эффективной планировки его территории, сохранение окружающей среды;  - увеличение объема зеленых насаждений;  - установка детских, игровых площадок, мест отдыха | Тыс.руб. | 558,5 | 558,5 | 0 | 1 |
| *Подпрограмма 3* **Содержание парковых зон отдыха с. Надеждинка, с.Селезниха, с. Мавринка** | | | | | |
| - повышение уровня комфортности жизни населения Надеждинского муниципального образования;  - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды. | Тыс.руб. | 150,5 | 150,5 | 0 | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 760,8 | 760,8 | 0 | 3 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Обустройство места массового отдыха на территории Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

за 2023 год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1* **Создание и обустройство зоны отдыха в с. Надеждинка Надеждинского муниципального образования**  *(указать наименование)* | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| *Подпрограмма 2* **Создание и обустройство зоны отдыха в с. Селезниха Надеждинского муниципального образования**  *(указать наименование)* | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| *Подпрограмма 3* **Содержание парковых зон отдыха с. Надеждинка, с.Селезниха, с. Мавринка** | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 3 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**

Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Надеждинского муниципального образования на 2023 год»

за 2023 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* **Приобретение материалов для уличного освещения** | | | | | |
| - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  - приобретение и замена неэффективных ламп накаливания на энергосберегающие для уличного освещения территории и объектов, принадлежащих Надеждинскому муниципальному образованию | Тыс.руб. | 71,8 | 71,8 | 0 | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** | Тыс.руб. | 71,8 | 71,8 | 0 | 1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Надеждинского муниципального образования на 2023 год.»

за 2023 год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1* **Приобретение материалов для уличного освещения** | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 1 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**

Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Надеждинском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

за 2023 год (весь год реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | | | | | |
| - организация и проведение культурно – массовых мероприятий;  - обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;  - развитие культурного и духовного потенциала жителей Надеждинского муниципального образования;  - обеспечение условий для нравственного совершенствования и улучшения качества жизни каждого жителя;  - создание условий для развития местного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;  - привлечение населения к активному участию в культурной жизни. | Тыс.руб. | 257,1 | 257,1 | 0 | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 257,1 | 257,1 | 0 | 1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Надеждинском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

за 2023год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1* **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 1 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**

Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

за 2023 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | | | | |
| - укрепление пожарной безопасности территории;  - обеспечение населения первичными мерами пожарной безопасности. | Тыс.руб. | 10,8 | 10,8 | 0 | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 10,8 | 10,8 | 0 | 1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год»

за 2023 год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1* **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 1 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**

Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» за 2023 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* | | | | | |
| - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населённых пунктов Надеждинского муниципального образования;  - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;  - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населённых пунктов Надеждинского муниципального образования. | Тыс.руб. | 5262,0 | 5053,5 | 4 | - 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 5262,0 | 5053,5 | 4 | -1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

за 2023год. (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1 (указать наименование)* | | |
| 1) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | - 1 | Так как данная муниципальная программа действовала только в 2023 году,  неиспользованные бюджетные ассигнования перенести в план муниципальной программы на 2024-2026 годы и использовать в полном объеме для достижения эффективности программы |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | - 1 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**

Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 годы» за 2023 годы.

(весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* **Ремонт водопроводной сети населенных пунктов Надеждинского муниципального образования** | | | | | |
| бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Надеждинского муниципального образования в качественной питьевой воде.;  - повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения;  - создание условий для переработки добываемой воды до качественных показателей санитарных норм;  - определение объектов водоснабжения, подлежащих ремонту, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию Программы, проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района. | Тыс.руб. | 148,5 | 148,5 | 0 | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 148,5 | 148,5 | 0 | 1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2023 годы» за 2023 год

(весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1* **Ремонт водопроводной сети населенных пунктов Надеждинского муниципального образования** | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 1 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**

Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Патриотическое воспитание жителей Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской областина 2021 – 2023 годы»

за 2021-2023 годы (весь год реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* **Мероприятий по патриотическому воспитанию жителей** | | | | | |
| - обеспечение духовно нравственного единства граждан, возрождения истинных духовных ценностей Российского народа, снижение степени идеологического противостояния;  - повышение престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии;  - увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений.  Конечный результат программы должен стать сохранение традиций патриотического воспитания жителей в Надеждинском муниципальном образовании. | Тыс.руб. | 86,5 | 86,5 | 0 | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 86,5 | 86,5 | 0 | 1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Патриотическое воспитание жителей Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской областина 2021 – 2023 годы»

за 2021-2023 годы (весь год реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1* **Мероприятий по патриотическому воспитанию жителей** | | |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута | 1 | - |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | 1 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**